建设工程施工招标文件

工程名称: 紫金准乾科研用房项目-D区空调机位防水节点施工工程

招 标 人:杭州紫金准乾科技发展有限公司(盖章)

法定代表人或其授权代理人:                      (签字或盖章)

日期:2021年12月17日

## 第一章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 相关内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目单位：杭州紫金准乾科技发展有限公司 项目名称：紫金准乾科研用房项目 项目建设地点：杭州市西湖区西园三路与西园八路交口西北 |
| 2 | 招标工程名称：紫金准乾科研用房项目D区空调机位防水节点工程. 供货与安装地点：杭州市西湖区西园三路与西园八路交口西边。 |
| 3 | 质量要求：本工程要求工程质量合格，达到国家、浙江省、杭州市现行的有关设计、施工和验收的标准、规范或规程要求，一次性通过业主组织的竣工验收。 |
| 4 | 招标范围：本次招标文件和施工图范围的D区空调机位防水节点施工工程项目：D区空调机位防水节点（D1/D2/D3）总计：820个。其中，D1楼3-24层空调机位，22层，15列，共330个；D2楼3-16层空调机位，14层，16列，共224个；D3楼3-16层空调机位，14层，19列，共266个。 |
| 5 | 工期要求：工期约45天。 |
| 6 | 资金来源：自有100% |
| 7 | 工程量清单计价方式：固定单价合同（综合单价法） |
| 8 | 投标文件采用的语言：中文 投标报价计价：人民币 |
| 9 | 投标担保金额：无 |
| 10 | 投标有效期为：投标截止日后90日历天内 |
| 11 | 投标文件含商务标和技术标两部分，正本份数为 一 份，副本份数为 一 份。电子文档一份-U盘（包括投标价软件文件、资信与技术表、商务标软件版、由软件文件导出的Excel文件,放入U盘中)； |
| 12 | 招标文件发放时间：2021 年 12 月 日 ，以电子邮件方式发放。 招标答疑：投标人于2021年12月 日16时00分 前以书面形式（电子版）向招标人提出。 招标人于2021年12 月 日17 时00分 前以书面形式统一答复。 投标截止时间： 2022 年 月 日 15 时 00 分 投标文件送达地点：浙江省杭州市西湖区西园八路3号 浙大森林A幢1004 |
| 13 | 招标答疑：如投标人认为招标文件中有需要澄清的问题，投标人须以书面形式在领取招标文件后3日内向招标人提出，招标人3日内给予答复。 |
| 14 | 样品提供要求： 0.5mm厚304不锈钢板、耐候密封胶。 |
| 15 | - 投标人要求：1、具备独立法人资格，必须是由工商行政管理局登记年检合格的企业。 - 具备有效的安全生产许可证。 - 3、中选单位需在项目所在地建设行政主管部门办理施工备案。 |
| 16 | 开标会：由招标人自行组织，不邀请投标人参加。 |
| 17 | 招标联系人及联系方式：宋女士，邮箱：1007382929@qq.com电话：15257196301 |
| 18 | 现场踏勘：经招标人同意后投标人自行踏勘，樊靖磊；电话： 13780008100；投标人须认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人可不予采纳。 |

## 第二章  招标文件与投标报价

#### 1.工程概况

1.1工程概况

紫金准乾科研用房项目：本次为D区 D1/D2/D3空调机位防水节点施工工程。

1.2工程内容

紫金准乾科研用房项目D区空调机位防水节点施工工程，包含制作、安装、验收和完工后保修。

#### 2.投标报价

2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

2.2招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。

2.3投标人应在投标文件所附的投标报价表上，标明投标货物的单价和投标总价。如单价和总价不符，以单价为准，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

2.4投标报价为固定综合单价，是招标文件所确定的招标范围内的防水节点施工全部工作内容的价格体现。

2.4.1投标报价表中的总价包含空调机位防水施工工程从制作、供货、施工至验收合格交付使用及维保的所有费用，包括原材料的采购、加工制作、包装运卸、临时设施、现场仓储保管、现场协调、现场配合验收，施工措施、安全措施、施工文明措施、施工机械、检验试验、材料二次搬运、施工水电、垂直运输以及因质量问题引起的维修和更换、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、成品保护等至完工竣工验收所需的全部费用，并包括承包商的利润、规费、税金以及包括但不限于人工与原材料涨价等招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

2.5投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，投标人不得以任何理由予以变更。

2.6须按照招标人提供的“报价汇总表”、“单价分析表”格式进行报价。其中，单价分析表中明确所有材料品牌、规格型号；

#### 3.投标文件的编制

3.1 采用A4纸打印，图纸可以用A3纸打印。

3.2投标文件含商务标和技术标两部分，正本份数为 一 份，副本份数为 一 份，存放在标书密封袋内。

3.3投标文件的密封和标记：投标文件的纸质正本、纸质副本加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

3.4投标文件的构成：

3.4.1投标文件应包含所有认真阅读招标文件并充分理解后，对招标文件响应的条件，并应包括下列部分（但不限于）：

投标文件签署授权委托书；

投标函；

报价书及其说明；

其它；

3.4.2按招标文件要求提交的投标保证金（如有）。

3.5投标文件的格式：投标人递交的投标文件，如无特殊情况，应按招标文件中提供的投标文件和投标报价表格式完整地填写（表格可以同样的格式扩展）。

#### 4.开标与评标

4.1开标由招标人自行组织，不邀请投标人参加。

4.2评标委员会由招标人自行组织。

4.3投标文件的初步审查：

4.3.1如果大写金额小写金额不一致时，以大写金额为准。

4.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

4.3.3评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

4.4投标文件的澄清：

4.4.1在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件进行澄清时，投标人应派法定代表人或法定代表人授权代表和熟悉投标方案的相关技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

4.4.2投标人的书面澄清、说明和补充经评标委员会认可后可以作为其投标文件的一部分参与评标。

4.4.3询标只是评标委员会根据评标的需要而进行的工作，并非是评标的必要程序，也并非每个投标人都将被询标。

4.5废标：

4.5.1评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

4.5.2评投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

4.5.3评评标委员会应当审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

4.6评标办法：

4.6.1采用经评审的合理低价法，指：能够满足招标文件的实质性要求（型号、规格、技术参数、材质、付款方式等），且经评审的投标价格**的投标单位中标。但是，投标价格低于成本的除外。

4.6.2在评标结束后十五天内，招标人口头通知中标人与未中标人。

4.7签订合同：

4.7.1在定标或签订合同时，招标人有权变更货物数量或划分标段。

4.7.2中标人收到招标人确定中标通知后，应按指定时间、地点，根据招标文件和投标文件与招标人签订合同。

4.7.3中标人在签订合同时的名称应与投标人名称保持一致。

## 第三章 招标清单、技术要求

1、招标清单及基本要求

1、货物清单：详见清单附件。（详见综合分析单价表）

2.防水技术要求：以方案为准。（详见空调机位与幕墙位置防渗水方案）

3、质量要求：

3.1材料与安装质量须符合现行国标及验收规范要求。

3.2材质要求：材质厚度 0.5mm厚304不锈钢板。

4、违约责任：质量不符合要求的，无条件退货,并承担招标人的相关损失。

5、材料送样要求： 投标单位送样需经甲方确认，样品不满足要求，中标后需重新送样且必须经过甲方确认，但投标报价不得调整；

## 第四章  合同主要条款

施工合同

发包方：                         （以下简称甲方）

承包方：                          (以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》平等互利、诚实信用原则，经友好协商，

就关于紫金准乾科研用房项目D区空调机位防水节点施工工程，有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：D区空调机位防水节点施工工程

- 工程地点：杭州市西湖区西园三路西园八路3号浙大森林D1/D2/D3楼.

- 3.工程范围：施工图范围的D区空调机位防水节点施工工程项目：D区空调机位防水节点（D1/D2/D3）总计：820个。其中，D1楼3-24层空调机位，22层，15列，共330个；D2楼3-16层空调机位，14层，16列，共224个；D3楼3-16层空调机位，14层，19列，共266个。

二、合同工期

计划开工日期：2021年  月   日。

计划竣工日期：2021年   月  日。

工期总日历天数：计划45天。

三、质量标准

工程质量符合合格（符合工程施工质量验收规范标准） 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、本合同价款：固定单价合同，合同总价暂定为人民币：       ，大写：（     ）。

2、合同价格说明：以上价格含包括但不仅限于：所订产品的测量、制作、材料设备价格；包装、运输（含保险费）、装卸、二次搬运、检测、现场安装；调试清理及垃圾清运、成品保护、税金、管理费用；因提供保修等售后服务及质量问题引起的维修和更换等所发生的一切费用。

- 3、合同实施过程中，甲方有权对合同产品数量、规格型号及技术参数进行调整。调整方式： 原合同中存在相同子目的，按原合同单价执行，原合同中无相同型号的，双方协商解决，按实结算。

4、措施费按照投标文件一次性包干，结算时投标人不得以任何理由进行调整。但若有甩项或实际施工时措施费未按投标承诺的内容投入，结算时须按实扣减。

# 五、付款方式

1.甲方在本合同签订后7天内，预付给乙方合同总价的30％，乙方自收到款项之日起立即开始备货。

2．乙方施工安装调试完成，竣工验收合格完成后，甲方支付至合同金额的80%。

3. 工程竣工且结算审核完成，支付至工程结算审定价的97%。

4. 余款结算价3%的金额作为质量保证金。在货物验收合格2年内无质量问题的，或者虽有质量问题或者其他故障但供方依约按时、维修、换新的，采购方无息退还质量保证金。供方需预先提供全额增值税专用发票。

# 六、质量检验：

质量标准：按国家有关规定标准和经甲乙双方确定的样品质量标准验收，并需按方案要求完成相应的施工内容，经甲方验收通过。

七、违约责任

1.乙方未按合同规定的时间交货，每逾期一日，甲方有权要求乙方按照本合同暂定总价款的千分之三支付逾期违约金；甲方也有权选择解除本合同，并要求乙方退还预付款，并要求乙方支付本合同暂定总价款的10%金额的违约金；如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应赔偿不足部分。

2. 乙方未提供符合合同约定质量、型号、数量的货物，或者安装出现质量问题未能立即维修或者更换的，每逾期一日，甲方有权要求乙方按照本合同暂定总价款的千分之三支付逾期违约金；甲方也有权选择解除本合同，并要求乙方恢复原状并支付违约金，违约金金额为本合同暂定总价款的30%；如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应赔偿不足部分。

3. 乙方提供的产品需符合合同规定的各项标准；在供货时保证提供产品是全新的、未经使用的；如有造成的一切损失皆由乙方承担。

八、其他条件

1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。

2.本合同经双方签字后生效，凡因本协议引起的任何纠纷，甲、乙双方有权向甲方所在地人民法院起诉。

3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式肆份，双方各持贰份。

甲方：	乙方：

（盖章）                                      （盖章）

授权代表人：	授权代表人：

时间：  年      月   日                     时间：   年      月   日

第五章  投标文件格式

- 1、法人授权委托书格式

法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系       （投标单位名称）           的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的  （姓名）   为我公司合法代理人，以本投标人名义参加  （招标人）             的（项目名称）            的投标。受托人在本工程开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务我均承认，具有法律效力。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

投标单位：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

- 2、投标函格式

投标函

致：                       （招标人名称）

根据贵方招标的        （项目名称）           招标书，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表本投标人 （投标人名称、地址） 提交下述文件正本一份及副本     份：

  - 投标报价表（包括：报价汇总表、单价分析表）；

  - 按招标文件要求提供的有关文件；

  - 由我方出具的投标保证金，金额为                  。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿以人民币           元的总价，按上述合同条款、质量要求、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程（供货、安装）的施工、竣工和保修。

2、 质量与技术要求、工期要求、付款与结算方式、违约责任、履约担保、我方责任与义务等：执行招标文件中的合同条款。

3、产品免费质保期为          年。

4、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件及所有答疑（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的申辩权力。

6、本投标有效期为招标文件中规定的投标有效期，即自开标日起 90 日历天。在此其间我方有可能中标，我方将受此约束。

7、如果我方在投标有效期内撤回投标，我方同意投标保证金将被贵方没收。

8、我方承认并履行招标文件的各项规定和要求，同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，也不会解释选择或否决任何投标的原因与理由。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                电话：                    传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 3、商务偏离表格式

商务偏离表

| 序号 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

备注：本偏离表必须封装于投标文件商务标，未填写为默认完全响应招标文件要求。

投标单位（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 4、技术偏离表格式

技术偏离表

| 序号 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

备注：本偏离表必须封装于投标文件技术标，未填写为默认完全响应招标文件要求。

投标单位（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 5、报价表格

格式详见清单附件3。

- 6、施工组织计划书

- 7、其他内容投标人自行编制（含企业资质、规模、业绩等）

附件1：图纸

附件2：施工方案

附件3： 项目报价清单